## Tabelle1
| Stunden geplant | Stunden effektiv | Phase abgeschlossen | Woche 1 (15.09. - 21-09.) | [6 empty] | W 2 ( 22.09 - 28.09.) | [6 empty] | W 3 (29.09. - 05.10.) | [6 empty] | W 4 (06.10. - 12.10.) | [6 empty] | W 5 (13.10. - 19.10.) | [6 empty] | W 6 (20.10. - 26.10.) | [6 empty] | W 7 (27.10. - 30.10.)
1. Analyse |  |  | Ja | Tag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
Zeitplan erstellen | 3 | 3 | Ja
Situationsanalyse | 2 | 2 | Ja
Lösungssuche | 2 | 2 | Ja
Anwensdungsfälle erstellen | 1 | 2 | Ja
Risikoanalyse erstellen | 5 | 4 | Ja
Testkonzept erstellen | 6 | 5 | Ja
Recherche PHP, SQL, Javascript | 20 | 32 | Ja
Phase überprüfen & abschliessen | 2 | 2 | Ja
2. Design |  |  | Ja
Datenbankdesign erstellen, Normalisierung | 6 | 6 | Ja
Webseitendesign erstellen | 6 | 5 | Ja
Phase überprüfen & abschliessen | 2 | 2 | Ja
3. Implementierung |  |  | Ja
Aufsetzen des Servers, Installation der benötigten Programme | 3 | 3 | Ja
Erstellen des Datenbankservers | 1 | 1 | Ja
Bestand der Mietbaren Geräte aufnehmen | 4 | 3 | Ja
Normalisierte Datenbank in SQL eingeben | 5 | 4 | Ja
Erstellen der Webseiten, Einbindung der Datenbank | 28 | 42 | Ja
Kalender in Webseite implementieren | 8 | 12 | Ja
Webseiten für Mobile Geräte skalieren | 4 | 2 | Ja
Daten über Weboberfläche erfassen | 12 | 8 | Ja
Webseite online verfügbar machen | 10 | 12 | Ja
Phase überprüfen & abschliessen | 2 | 2 | Ja
4. Test |  |  | Ja
Testkonzept durchführen | 5 | 5 | Ja
Phase überprüfen & abschliessen | 2 | 2 | Ja
Dokumentation |  |  | Ja
Dokumentation laufend erweitern | 42 | 46 | Ja
Dokumentation korrigieren lassen und korrekturen übernehmen | 5 | 5 | Ja
Github Repository erstellen und Dokumentation inkl. Anhang hochladen | 3 | 4 | Ja
Abgabe des Projekts | 2 | 2 | Ja
Total Stunden | 190 | 218
Hardwarebesorgung für Server & Screen inkl. Inbetriebnahme
Aufsetzen des Servers, Erstellen der Datenbank
Datenbank strukturieren, Normalisierung
Bestand der mietbaren Geräte aufnehmen, in Datenbank eingeben
Erstellen der Websiten, Einbindung der Datenbank
Kalender in Website implementieren
Websiten für Mobile Geräte skalieren
Daten über Weboberfläche erfassen, Tests durchführen, protokollieren
Transferierung der Website auf Screen (optische Anpassung)
Website online verfügbar machen, optimieren
Vorstellung und Einführung des Produkts
Korrektur & Überabreitung des Dokuments
Puffer bei allfälligen Verzögerungen
|  |  |  | Woche 1 (15.09. - 21-09.) | [6 empty] | W 2 ( 22.09 - 28.09.) | [6 empty] | W 3 (29.09. - 05.10.) | [6 empty] | W 4 (06.10. - 12.10.) | [6 empty] | W 5 (13.10. - 19.10.) | [6 empty] | W 6 (20.10. - 26.10.) | [6 empty] | W 7 (27.10. - 30.10.)
|  |  |  | Tag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
Hardwarebesorgung für Server & Screen inkl. Inbetriebnahme | bar: Woche 1 (15.09. - 21-09.) Tag 1
Aufsetzen des Servers, Erstellen der Datenbank | bar: Woche 1 (15.09. - 21-09.) Tag 1
Datenbank strukturieren, Normalisierung | bar: Woche 1 (15.09. - 21-09.) 2 to Woche 1 (15.09. - 21-09.) 3
Bestand der mietbaren Geräte aufnehmen, in Datenbank eingeben | bar: Woche 1 (15.09. - 21-09.) 4 to Woche 1 (15.09. - 21-09.) 6
Erstellen der Websiten, Einbindung der Datenbank
Kalender in Website implementieren
Websiten für Mobile Geräte skalieren
Daten über Weboberfläche erfassen, Tests durchführen, protokollieren
Transferierung der Website auf Screen (optische Anpassung)
Website online verfügbar machen, optimieren
Vorstellung und Einführung des Produkts
Korrektur & Überabreitung des Dokuments
Puffer bei allfälligen Verzögerungen